## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水利信息化运行维护经费
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 350.0 | 350.0 |  | 350.0 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.0 | 350.0 |  | 350.0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年水利信息化运维工作主要包括：局本级各类信息系统、视频会商系统、数据中心、网络和系统安全、运行商线路租费、双微及舆情、防汛会商系统改造等方面。年度完成各类系统的运行维护、信息安全服务等。 | [5 empty] | 完成各类系统维护工作，完成项目目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 山洪预警短信发送次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 年度发送短信次数为269次，已完成既定目标。（因指标设置为大于等于1，故按此填写）
|  | 质量指标 | 舆情监测完成情况（舆情监测条数） |  |  | ≥2条 | 2条 | 5 | 5 | 年度完成舆情监测为281次，已完成既定目标。（因指标设置为大于等于1，故按此填写）
|  | 时效指标 | 局信息系统和数据中心运行维护维护完成进度 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 局机房运行维护完成进度 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 局办公设施设备维护完成进度 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 光纤租赁费用 |  |  | ≥30万元 | 45万元 | 10 | 8.0 | 有增加的线路
| 效益指标（30分） | 其他效果指标 | 保障局系统各项运行正常 |  |  | =正常无 | 正常无 | 30 | 29 | 已保障局系统各项系统运行正常
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 维护对象满意程度（分） |  |  | ≥80分 | 92分 | 10 | 10 | 服务对象满意
总分 | [7 empty] | 100 | 97.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。