## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 排水设施保障（区县市项目）
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 4500.0 | 4500.0 |  | 4321.05 |  | 10 | 96% | 9.6 | 1.部分项目前期因专项债资金尚未到位，相关部门不受理前期审批手续，拖慢整体进度；2.个别项目实施内容较申报可研时有较大调整。 下步将深化前期工作，积极对接审批部分，及时完成项目审批，规避前期调整，早日实现开工建设，及时支付资金
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500.0 | 4500.0 |  | 4321.05 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据计划任务完成,排水管网疏浚4933公里，泵站维护117处，排水管网检测1060公里，排水管网修复125公里 | [5 empty] | 排水管网疏浚5000公里，泵站维护120处，排水管网检测1200公里，排水管网修复130公里
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 排水管网疏浚 |  |  | 4933公里 | 5000公里 | 15 | 15
|  |  | 泵站维护 |  |  | 117处 | 120处 | 15 | 15
|  |  | 排水管网检测 |  |  | 1060公里 | 1200公里 | 15 | 15
|  |  | 排水管网修复 |  |  | 125公里 | 130公里 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 人居环境 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 30 | 30
总分 | [7 empty] | 100 | 99.6
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。