## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 区域性防洪排涝工程
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 27000.0 | 27000.0 |  | 24978.59 |  | 10 | 92% | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27000.0 | 27000.0 |  | 24978.59 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成各区县市防洪排涝工程年度任务 | [5 empty] | 完成各区县市防洪排涝工程年度任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 宁海东部沿海防洪排涝工程 |  |  | 整治长街镇一、二、三、四等干线河道28.22km，配套建设水闸8座、泵站5座 | 整治长街镇一、二、三、四等干线河道28.22km，配套建设水闸8座、泵站5座 | 5 | 5
|  |  | 杭州湾新区防洪排涝工程 |  |  | 新建2座节制闸工程，综合整治河道总长23.7公里；四灶浦水库一期进行清淤，清淤土方280万方米 | 新建2座节制闸工程，综合整治河道总长23.7公里；四灶浦水库一期进行清淤，清淤土方280万方米 | 5 | 5
|  |  | 杭州湾新区通航板块防洪排涝工程 |  |  | 新建慈水江等11条骨干河道，河道宽度20-90米，河道总长33.6公里。 | 新建慈水江等11条骨干河道，河道宽度20-90米，河道总长33.6公里。 | 5 | 5
|  |  | 松岙镇域水利工程综合治理 |  |  | 治理东溪河、南山河等河道及堰坝、水闸、桥梁等附属工程 | 治理东溪河、南山河等河道及堰坝、水闸、桥梁等附属工程 | 5 | 5
|  |  | 慈溪市邵岙水库分洪工程 |  |  | 开挖邵岙至上林湖隧洞3.1公里，洞径3m，建设隧洞进出水闸，改造上林湖和邵岙原放水闸 | 开挖邵岙至上林湖隧洞3.1公里，洞径3m，建设隧洞进出水闸，改造上林湖和邵岙原放水闸 | 5 | 5
|  |  | 洋市中心河道整治工程（北环路—洪发路）项目 |  |  | 开展河道综合整治约1.9公里。 | 开展河道综合整治约1.9公里。 | 5 | 5
|  |  | 九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程 |  |  | 扩建庶来泵站，对工农桥至庶来闸站约1.4公里中大河堤防提标、河道拓宽， | 扩建庶来泵站，对工农桥至庶来闸站约1.4公里中大河堤防提标、河道拓宽， | 5 | 5
|  |  | 镇海区万弓塘河流域生态整治工程（一期） |  |  | 实施生态性岸线，建设绿植缓冲带和隔离带、同时扩宽河道及清淤清障。 | 实施生态性岸线，建设绿植缓冲带和隔离带、同时扩宽河道及清淤清障。 | 5 | 5
|  |  | 鄞州区楝树港泵站配套河道工程 |  |  | 整治护岸长约11.387km，配套设施建设 | 整治护岸长约11.387km，配套设施建设 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 区域防洪排涝保障能力 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 生态改善 |  |  | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.2
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。