## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 海塘安澜工程
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 30000.0 | 30000.0 |  | 28818.43 |  | 10 | 96% | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30000.0 | 30000.0 |  | 28818.43 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度目标 | [5 empty] | 顺利完成年度目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 余姚海塘安澜工程 |  |  | 提标加固海塘5.7公里，标准100年一遇；提标加固海塘6公里，300年一遇。 | 提标加固海塘5.7公里，标准100年一遇；提标加固海塘6公里，300年一遇。 | 6 | 6
|  |  | 前湾新区海塘安澜 |  |  | 主要对三八江海堤（长4248m）、建塘江海堤（长3930m）进行提标改造，提标至100年一遇 | 主要对三八江海堤（长4248m）、建塘江海堤（长3930m）进行提标改造，提标至100年一遇 | 6 | 6
|  |  | 慈溪海塘安澜 |  |  | 对徐家浦两侧围垦海塘进行提标改造，50年提至100年一遇，总长26.89公里 | 对徐家浦两侧围垦海塘进行提标改造，50年提至100年一遇，总长26.89公里 | 6 | 6
|  |  | 鄞州区海塘安澜工程 |  |  | 完成50%工程量 | 完成50%工程量 | 6 | 6
|  |  | 奉化区海塘安澜工程 |  |  | 加固提标海塘12km。 | 加固提标海塘12km。 | 6 | 6
|  |  | 宁海县海塘安澜工程 |  |  | 草湖塘等除险加固，越溪塘、盘屿塘等提标加固 | 草湖塘等除险加固，越溪塘、盘屿塘等提标加固 | 6 | 6
|  |  | 象山县海塘安澜工程 |  |  | 下沈海塘、国庆塘、万丈涂海塘等维修加固提标改造 | 下沈海塘、国庆塘、万丈涂海塘等维修加固提标改造 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收 |  |  | 合格 | 合格 | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 生态效益 | 水利工程综合生态效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.6
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。