## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 镇村防洪工程（小流域）
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 3300.0 | 3300.0 |  | 2865.0 |  | 10 | 86% | 8.6 | 部分项目因政策处理受阻，导致项目进度滞后。下步将深化项目前期工作，加大政策处理力度，加快工程建设及资金使用进度
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3300.0 | 3300.0 |  | 2865.0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 海曙区小流域治理、鄞州区小流域治理、北仑区小流域治理、余姚市小流域治理、慈溪市小流域治理、象山县小流域治理、宁海县小流域治理等按任务要求完成。 | [5 empty] | 海曙区小流域治理、鄞州区小流域治理、北仑区小流域治理、余姚市小流域治理、慈溪市小流域治理、象山县小流域治理、宁海县小流域治理等按任务要求完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（80分） | 数量指标 | 海曙区小流域治理 |  |  | 1.2公里 | 1.2公里 | 10 | 10
|  |  | 鄞州区小流域治理 |  |  | 1.5公里 | 1.5公里 | 10 | 10
|  |  | 北仑区小流域治理 |  |  | 0.96公里 | 0.96公里 | 10 | 10
|  |  | 余姚市小流域治理 |  |  | 5.7公里 | 5.7公里 | 10 | 10
|  |  | 慈溪市小流域治理 |  |  | 3.6公里 | 3.6公里 | 10 | 10
|  |  | 象山县小流域治理 |  |  | 2.35公里 | 2.35公里 | 10 | 10
|  |  | 宁海县小流域治理 |  |  | 10.5公里 | 10.5公里 | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.6
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。