## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 宁波市山洪灾害防御技术服务
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 30.0 | 30.0 |  | 29.3 |  | 10 | 97% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.0 | 30.0 |  | 29.3 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成市本级山洪灾害预警平台运行维护管理；根据每年预案变化，及时调整预警平台相应内容；根据气象预报产品变化，及时调整山洪预警服务颗粒度。 | [5 empty] | 完成市本级山洪灾害预警平台运行维护管理；根据每年预案变化，及时调整预警平台相应内容；根据气象预报产品变化，及时调整山洪预警服务颗粒度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设内容完成度 |  |  | =100%% | 100%% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5%% | ≤5%% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12个月月 | ≤12个月月 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 预警精准度 |  |  | =100%% | 0% | 0 | 0
|  |  | 为保障人民群众生命财产安全，发送预警数量(自评新增) |  |  | ≥30万条万条 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务响应速度 |  |  | ≤2小时小时 | ≤2小时小时 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.7
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。