## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 流域性防洪排涝工程
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 84801.0 | 84801.0 |  | 77300.8 |  | 10 | 91% | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84801.0 | 84801.0 |  | 77300.8 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度任务 | [5 empty] | 顺利完成年度计划任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 甬江防洪东江剡江奉化段堤防整治工程二期 |  |  | 完成水闸、堰坝水下部分工程，堤防施工基本完工 | 完成水闸、堰坝水下部分工程，堤防施工基本完工 | 6 | 6
|  |  | 海曙鄞江堤防整治工程 |  |  | 堤防全线封闭，一期基本完工 | 堤防全线封闭，一期基本完工 | 6 | 6
|  |  | 姚江上游余姚西分工程 |  |  | 基本完工 | 基本完工 | 6 | 6
|  |  | 余姚市陶家路江三期整治工程 |  |  | V标段开展政策处理，北虹桥及河道部分护岸挡墙力争开工建设 | V标段开展政策处理，北虹桥及河道部分护岸挡墙力争开工建设 | 6 | 6
|  |  | 四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程项目 |  |  | 开发大道-北三环段完工投用 | 开发大道-北三环段完工投用 | 6 | 6
|  |  | 清水浦泵站工程 |  |  | 泵站完成通水验收 | 泵站完成通水验收 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 水利建设项目验收合格率 |  |  | 合格 | 合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成年度目标 |  |  | 完成 | 完成 | 7 | 7
| 效益指标（30分） | 生态效益 | 水利工程综合生态效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.1
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。