## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 市智慧水利建设二期工程
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 550.0 | 550.0 |  | 391.62 |  | 10 | 71% | 7.1 | 今年为支付竣工结算尾款，按照工程结算审计情况按实支付。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 550.0 | 550.0 |  | 391.62 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻“补短板、强监管”治水方针，加快水利信息化和智慧管理建设，建立水利水务行业全域覆盖的智能感知体系、创新融合智慧协同的水利水务体系、安全实用高效集约的运行保障体系，形成高效能“水务监管服务网”，实现“看水一张图、治水一张网、管水一平台、兴水一盘棋”智慧管水格局。2023年预算为支付智慧水利二期建设项目尾款等内容。 | [5 empty] | 完成智慧水利二期项目竣工结算等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成开发智慧水利应用支撑平台 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 完成开发智慧水利信息资源建设 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 完成开发智慧水利综合应用平台 |  |  | =1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成水利部全国智慧水利先行先试任务验收（验收通过率） |  |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成标准规范编制（完成率） |  |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成智慧水利二期安全保障体系建设（完成率） |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 水旱灾害防御、水资源管理、水利工程管理等方面 |  |  | =提升水旱灾害防御能力、水资源和水利工程管理水平、提高水利智慧化管理能力无 | 提升水害灾害防御能力、水资源水利信息化管理能力无 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 项目服务对象满意度指标（满意率） |  |  | =满意无 | 满意无 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.1
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。