## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 清水环通工程（区县市） |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 10000.00 | 10000.00 |  | 10000.00 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000.00 | 10000.00 |  | 10000.00 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 段塘及屠家沿引水净化工程、江东北区污水处理厂再生水回用工程、鄞州区分片节制引水及微循环工程、奉化区倪家碶河整治工程、洋市中心河泵站工程、海曙区内河节制工程等按任务要求完成。 | [5 empty] | 段塘及屠家沿引水净化工程、江东北区污水处理厂再生水回用工程、鄞州区分片节制引水及微循环工程、奉化区倪家碶河整治工程、洋市中心河泵站工程、海曙区内河节制工程等按任务要求完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 段塘及屠家沿引水净化工程 |  |  | 屠家沿、段塘引水完成30% | 屠家沿、段塘引水完成30% | 7 | 7
|  |  | 江东北区污水处理厂再生水回用工程 |  |  | 完成工程量的30% | 完成工程量的30% | 7 | 7
|  |  | 鄞州区分片节制引水及微循环工程 |  |  | 长塘泵站、南余泵站、邱隘引水管道，累计完成工程量35% | 长塘泵站、南余泵站、邱隘引水管道，累计完成工程量35% | 7 | 7
|  |  | 奉化区倪家碶河整治工程 |  |  | 完工 | 完工 | 7 | 7
|  |  | 洋市中心河泵站工程 |  |  | 洋市中心河闸站完成水下部分50% | 洋市中心河闸站完成水下部分50% | 7 | 7
|  |  | 海曙区内河节制工程 |  |  | 完工 | 洋市中心河闸站完成水下部分50% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 水利工程质量指标 |  |  | 合格 | 洋市中心河闸站完成水下部分50% | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 生态效益 | 河道水生态环境 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。