## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 区域性防洪排涝工程 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 16000.00 | 16000.00 |  | 16000.00 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16000.00 | 16000.00 |  | 16000.00 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 慈溪市中心城区防洪排涝工程 、梅山大河三期整治工程、杭州湾新区防洪排涝工程、杭州湾新区通航板块防洪排涝工程、松岙镇域水利工程综合治理、霞浦永定河及绿化工程、郭巨峙南工业园区河道工程、宁海东部沿海防洪排涝工程、宁海中心城区防洪排涝工程、九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程、奉化区儒江、山煌、县溪等河道整治工程、宁海县白溪流域等河道综合整治提升工程、下梁闸泵工程（洪塘）等工程完成年度任务 | [5 empty] | 慈溪市中心城区防洪排涝工程 、梅山大河三期整治工程、杭州湾新区防洪排涝工程、杭州湾新区通航板块防洪排涝工程、松岙镇域水利工程综合治理、霞浦永定河及绿化工程、郭巨峙南工业园区河道工程、宁海东部沿海防洪排涝工程、宁海中心城区防洪排涝工程、九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程、奉化区儒江、山煌、县溪等河道整治工程、宁海县白溪流域等河道综合整治提升工程、下梁闸泵工程（洪塘）等工程完成年度任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 慈溪市中心城区防洪排涝工程 |  |  | 力争完工 | 完工 | 3 | 3
|  |  | 梅山大河三期整治工程 |  |  | 完成工程量的80％ | 完成工程量的80％ | 3 | 3
|  |  | 杭州湾新区防洪排涝工程 |  |  | 一期节制闸工程完成60%形象进度 | 一期节制闸工程完成60%形象进度 | 3 | 3
|  |  | 杭州湾新区通航板块防洪排涝工程 |  |  | 韵江、慈水江、水慧江、水贤江（东段）、胜利江、水智江（东段）6条河道累计完成55%形象进度 | 韵江、慈水江、水慧江、水贤江（东段）、胜利江、水智江（东段）6条河道累计完成55%形象进度 | 3 | 3
|  |  | 松岙镇域水利工程综合治理 |  |  | 完成Ⅰ标段25%， | 完成Ⅰ标段25%， | 3 | 3
|  |  | 霞浦永定河及绿化工程 |  |  | 完成工程量的70% | 完成工程量的70% | 3 | 3
|  |  | 郭巨峙南工业园区河道工程 |  |  | 完成工程量50% | 完成工程量50% | 4 | 4
|  |  | 宁海东部沿海防洪排涝工程 |  |  | 十字河河道完成100%，十字河节制闸完成70%；园山渠完成6 | 十字河河道完成100%，十字河节制闸完成70%；园山渠完成60% | 4 | 4
|  |  | 宁海中心城区防洪排涝工程 |  |  | 许南溪、店前王溪、许家河、岭脚岙里河完成85%，梅林溪完成60%，蒲湖恢复工程完成、蒲湖引水完成30% | 许南溪、店前王溪、许家河、岭脚岙里河完成85%，梅林溪完成60%，蒲湖恢复工程完成、蒲湖引水完成30% | 4 | 4
|  |  | 九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程 |  |  | 庶来泵站开工建设；河道整治完成工程量的50% | 许南溪、店前王溪、许家河、岭脚岙里河完成85%，梅林溪完成60%，蒲湖恢复工程完成、蒲湖引水完成30% | 4 | 4
|  |  | 奉化区儒江、山煌、县溪等河道整治工程 |  |  | 儒江河基本完工；山煌主体完工 | 许南溪、店前王溪、许家河、岭脚岙里河完成85%，梅林溪完成60%，蒲湖恢复工程完成、蒲湖引水完成30% | 3 | 3
|  |  | 宁海县白溪流域等河道综合整治提升工程 |  |  | 跃龙山大桥至兆岸村段：完成90%工程量 | 跃龙山大桥至兆岸村段：完成90%工程量 | 3 | 3
|  |  | 下梁闸泵工程（洪塘） |  |  | 完工 | 完工 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 完工 | 7 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 区域防洪排涝保障能力 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 生态改善 |  |  | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。