## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 市本级雨水、污水泵站升级改造项目 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水务设施运行管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 245.00 | 245.00 |  | 147.05 |  | 10 | 60% | 6 | 2022年9月21日，项目通过完工验收，第一时间递交申请开展竣工审计。因审计时间较长造成2022年年度无法进行竣工验收，故后续尾款无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.00 | 245.00 |  | 147.05 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 日湖、大雁桥、白鹤、镇骆路等泵站安装更换发电机组、水泵控制柜、低压配电柜，配电信息化改造等 | [5 empty] | 完成全年工作任务，包括日湖、大雁桥、白鹤、镇骆路等泵站安装更换发电机组、水泵控制柜、低压配电柜，配电信息化改造等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 泵站升级改造数量 |  |  | ≥5座 | 5 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | ≥90% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤1年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提升泵站运行稳定性 |  |  | ≥20% | 20 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 投诉率 |  |  | ≤20% | 0 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。