## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 宁波市三江流域数字孪生感知监测建设 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水文站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 0.00 | 400.00 |  | 397.80 |  | 10 | 99% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 400.00 |  | 397.80 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建工情监测点2个，新建水位站13个，新建流量站7个，新建固定积水监测点30个，新建移动积水监测点10个，改建积水监测点36个。 | [5 empty] | 新建工情监测点2个，新建水位站13个，新建流量站7个，新建固定积水监测点30个，新建移动积水监测点10个，改建积水监测点36个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（60分） | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 站点故障率 |  |  | ≤5% | 5% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 站点故障修复处理时间 |  |  | ≤6小时 | 6小时 | 15 | 15
|  |  | 站点运行维护响应时间 |  |  | ≤60分钟 | 60分钟 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 正常使用年限 |  |  | ≥1年 | 大于等于1年 | 30 | 30
总分 | [7 empty] | 100 | 99.9
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。