## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 河道水质监测 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市河道管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 220.00 | 220.00 |  | 217.38 |  | 10 | 99% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220.00 | 220.00 |  | 217.38 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成移动船站式水质监测，日常水质监测，重大活动水质监测，甬新河等主要补水通道溯源检测。 | [5 empty] | 完成河道水质监测
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 水质在线监测站点 |  |  | =8个 | 8 | 10 | 10
|  |  | 检测河道长度 |  |  | =250公里 | 250 | 10 | 10
|  |  | 水质检测点位 |  |  | =24个 | 24 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检测指标完成率 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目年度执行进度 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 生态效益 | 河道环境调水量 |  |  | 5.5亿立方 | 5.5 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 社会满意度 | 水利工程受益范围群众满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.9
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。