## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 防汛抗旱应急及其它小型水利设施建设（市本级） |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 140.00 | 40.00 |  | 29.10 |  | 10 | 73% | 7.3 | 100万元防汛抗旱及其他小型水利设施建设资金已分配至市河道管理中心。原防汛应急演练经费预算40万元，疫情因素，演练内容有所简化
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.00 | 40.00 |  | 29.10 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 每年一度防汛应急演练50万，其余物资采购储备和应急抢险等90万 | [5 empty] | 完成防汛应急演练工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 年度任务 |  |  | 完成 | 完成 | 0 | 0
|  |  | 水旱灾害防御工作演练 |  |  | >1次 | 1 | 30 | 30
|  | 时效指标 | 应急演练按计划完成(自评新增) |  |  | 汛期完成 | 汛期完成 | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 水利工程综合经济效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 0 | 0
|  | 社会效益 | 水利工程综合社会效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 0 | 0
|  | 生态效益 | 水利工程综合生态效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 0 | 0
|  | 可持续影响 | 完善防御工作机制和流程，提升水旱灾害防御实战能力(自评新增) |  |  | 提升 | 提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.3
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。