## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 市智慧水利建设二期项目 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水资源信息管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 27.50 | 27.50 |  | 0.00 |  | 10 | 0% | 0 | 未在该功能科目支付
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.50 | 27.50 |  | 0.00 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 27.50 | 27.50 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻“补短板、强监管”治水方针，加快水利信息化和智慧管理建设，建立水利水务行业全域覆盖的智能感知体系、创新融合智慧协同的水利水务体系、安全实用高效集约的运行保障体系，形成高效能“水务监管服务网”，实现“看水一张图、治水一张网、管水一平台、兴水一盘棋”智慧管水格局。2023年预算为支付智慧水利二期建设项目尾款等内容。 | [5 empty] | 按照进度，完成智慧水利二期建设，完成先行先试任务验收，完成标准规范编制，完成各项平台建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成开发智慧水利应用支撑平台 |  |  | ≥1 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 完成开发智慧水利信息资源建设 |  |  | ≥1 个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 完成开发智慧水利综合应用平台 |  |  | =1 个 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成水利部全国智慧水利先行先试任务验收（验收通过率） |  |  | =100 % | 100 | 10 | 10
|  |  | 完成标准规范编制（完成率） |  |  | =100 % | 100 | 10 | 10
|  |  | 完成智慧水利二期安全保障体系建设（完成率） |  |  | =100% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | =0 % | 完成
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 水旱灾害防御、水资源管理、水利工程管理等方面 |  |  | 提升 | 提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90 % | 满意 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。