## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 宁波市直管水文测站维修养护及运行管理 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水文站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 229.00 | 229.00 |  | 224.41 |  | 10 | 98% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 229.00 | 229.00 |  | 224.41 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成六大块内容：一、设施设备运行维护：1、主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护，目的是系统性完善市本级国家基本站及水文专用站网监测体系，切实保障水文信息的准确性和有效性。二、业务系统运行维护：信息化业务系统运维，包括语润数据接收系统、水雨情发布系统和防汛预警系统、沿海风暴潮精细化预报系统、遥测运维管理平台、微信报汛接收系统、水文数据管理与分析应用系统、宁波地区水文资料在线整编系统和中心数据库维护，按系统建设总造价的5%计算，共计约49万元。三、通讯及耗材：为保障防汛工作正常开展工作，列入通讯费，通讯费用主要为GPRS通讯费和专用网络租赁费（6万元）、预警费用（4万元），耗材费用主要为各类蓄电池维修维护（5万元），合计15万元。四、站网建设及运行维护监督检查服务：主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护和各区（县、市）水文站的不定时抽查，目的是系统性完善市本级国家基本站及全市水文专用站网监测体系，推动全市水文测站的日常规范化运维工作，提高数据监测质量，切实保障全市水文信息的准确性和有效性。五、市本级流量站率定：除姚江大闸外，宁波市水文站在甬江、奉化江、姚江及主要支流上布设了6个流量自动监测站，具体站址为：甬江的红联站、广源桥站，奉化江的澄浪堰站及上游的奉化西坞站、东江大闸及北渡站。本项目计划分两年进行一次全部率定，明年先对其中3个流量自动监测站进行流量计指标流速与断面平均流速关系率定，具体为澄浪堰站、广源桥站和西坞站。六、预报方案修编：根据甬江流域内水利工程、下垫面条件及洪水汇流时间的变化情况，对姚江流域和奉化江流域内相关站点的洪水预报方法进行及时调整，以保证预报方案的精确性。充分考虑甬江流域内水利工程、下垫面条件及洪水汇流时间等特点，构建三江口、北渡、姚江大闸、五乡碶、姜山、黄古林、庄桥、骆驼桥8个预报站点的洪水预报方法，涉及姚江流域、奉化江流域。具体工作内容包括：基础资料收集、整理和分析；水雨情站网分析；历史洪水特点分析；洪水预报方案构建；精度评定等。按照定额标准每个流域预报方案每年修编150000万元，两个流域每年共需修编费用30万元。 | [5 empty] | 完成六大块内容：一、设施设备运行维护：1、主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护，目的是系统性完善市本级国家基本站及水文专用站网监测体系，切实保障水文信息的准确性和有效性，支出54万元。二、业务系统运行维护：信息化业务系统运维，包括语润数据接收系统、水雨情发布系统和防汛预警系统、沿海风暴潮精细化预报系统、遥测运维管理平台、微信报汛接收系统、水文数据管理与分析应用系统、宁波地区水文资料在线整编系统和中心数据库维护，按系统建设总造价的5%计算，共计32.39万元。三、通讯及耗材：为保障防汛工作正常开展工作，列入通讯费，通讯费用主要为GPRS通讯费和专用网络租赁费（9.12万元）、预警费用（1万元）合计10.12万元。四、站网建设及运行维护监督检查服务：主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护和各区（县、市）水文站的不定时抽查，目的是系统性完善市本级国家基本站及全市水文专用站网监测体系，推动全市水文测站的日常规范化运维工作，提高数据监测质量，切实保障全市水文信息的准确性和有效性，共计57.7万。五、市本级流量站率定：除姚江大闸外，宁波市水文站在甬江、奉化江、姚江及主要支流上布设了6个流量自动监测站，具体站址为：甬江的红联站、广源桥站，奉化江的澄浪堰站及上游的奉化西坞站、东江大闸及北渡站。本项目计划分两年进行一次全部率定，明年先对其中3个流量自动监测站进行流量计指标流速与断面平均流速关系率定，具体为澄浪堰站、广源桥站和西坞站，共计40.8万。六、预报方案修编：根据甬江流域内水利工程、下垫面条件及洪水汇流时间的变化情况，对姚江流域和奉化江流域内相关站点的洪水预报方法进行及时调整，以保证预报方案的精确性。充分考虑甬江流域内水利工程、下垫面条件及洪水汇流时间等特点，构建三江口、北渡、姚江大闸、五乡碶、姜山、黄古林、庄桥、骆驼桥10个预报站点的洪水预报方法，涉及姚江流域、奉化江流域。具体工作内容包括：基础资料收集、整理和分析；水雨情站网分析；历史洪水特点分析；洪水预报方案构建；精度评定等。共计29.4万。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 修编预报方案 |  |  | =8个个 | 10个 | 15 | 15 | 根据最新预报工作要求，预报站点增加。
|  |  | 日常水文监测技术服务 |  |  | =12个月月 | 12个月 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保证水文监测数据质量 |  |  | ≥95%% | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成工期 |  |  | =12个月月 | 12个月 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 减少经济损失 |  |  | 提供及时准确的日常水文监测技术服务和应对超标准洪水时水文应急监测技术服务，减少人民群众经济财产损失。 | 供及时准确的日常水文监测技术服务和应对超标准洪水时水文应急监测技术服务，减少人民群众经济财产损失。 | 30 | 30
总分 | [7 empty] | 100 | 99.8
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。