## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水法宣传业务经费 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水政监察支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 12.83 |  | 10 | 86% | 8.6 | 12月法制宣传日因疫情影响，未能开展现场宣传。
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 12.83 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度水法宣传任务。 | [5 empty] | 全方位、多形式开展3.22“世界水日”“中国水周”系列宣传活动，营造了全民爱水节水护水的浓厚氛围，完成年度水法宣传任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办宣传活动次数 |  |  | ≥2次 | 2 | 20 | 20
|  |  | 发布宣传稿件数量 |  |  | ≥2个 | 2 | 20 | 20
|  |  | 公众号发布消息数量 |  |  | ≥1条 | 1 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 主流媒体报道次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 满意率 |  |  | ≥95% | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.6
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。