## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 宁波市城镇污水处理厂（重点排水户）水质水量在线监测平台维保 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水务设施运行管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.80 |  | 10 | 88% | 8.8 | 经过询价，实际合同价与预算的差距
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.80 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年全年工作任务。 | [5 empty] | 已全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 质量指标 | 设备故障率 |  |  | ≤20% | 20 | 25 | 25
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤10% | 10 | 25 | 25
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 项目影响持续时间 |  |  | ≥1年 | 1 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会公众投诉率 |  |  | ≤20% | 20 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98.8
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。