## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 区域性水资源保障工程（中心城区以外） |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 12000.00 | 12000.00 |  | 12000.00 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12000.00 | 12000.00 |  | 12000.00 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 干岙水库、建塘江两侧围涂工程慈西水库工程等按任务要求完成。 | [5 empty] | 干岙水库、建塘江两侧围涂工程慈西水库工程等按任务要求完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 干岙水库 |  |  | 完工 | 完工 | 20 | 20
|  |  | 建塘江两侧围涂工程慈西水库工程 |  |  | 十二塘通航大道南侧弃土工程累计完成62%工程量 | 十二塘通航大道南侧弃土工程累计完成62%工程量 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 水资源保障能力 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 水利工程综合生态效益 |  |  | 效益较好 | 效益较好 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 水利工程受益群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 100.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。