## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 屠家沿引水净化工程 |  |  |  |  | 项目类别 |  | 项目支出
主管部门 |  | 宁波市水利局 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  | 宁波市河道管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 2200.00 | 2200.00 |  | 2199.07 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2200.00 | 2200.00 |  | 2199.07 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程主体基本完工 | [5 empty] | 工程主体完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 水体净化设施 |  |  | =1座 | 1 | 15 | 15
|  |  | 泵站 |  |  | =1座 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度项目计划执行率 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 设施正常运转率 |  |  | =100% | 100 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100.0
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。